航海人員考試改由交通部辦理銜接工作小組第1次會

議紀錄

時間：民國99年5月24日（星期一）上午9時30分

地點：本部行政大樓4樓會議室

出席：教育部鄭科長秀貞、陳科員怡如、陳科員蓉慧

交通部劉副司長詩宗、陳科長翠華、林技正櫻子

挪威商立恩威驗證(股)台灣分公司吳經理文仁

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會陳幹事立富中華海員總工會孫理事長哲英、吳秘書長學基

國立台灣海洋大學黃主任道祥

國立高雄海洋科技大學楊主任春陵、俞主任克維、廖主任宗

台北海洋技術學院林主任銘智、王主任逸萍

國立基隆高級海事職業學校劉主任謙、王主任國忠

本部資訊管理處林處長裕權

本部考選規劃司盧司長鄂生

本部專技考試司方副司長秀雀

本部題庫管理處李科長和敏

本部會計室黃科長淑雅

列席：蘇副司長秋遠、楊專門委員天來、陳專門委員玉貞、馬科長淑惠、張科長淑美(張科員淑琴代)、周科長麗珠、楊設計師淑如、王科員嘉鈴

出席請假：國立台灣海洋大學林教授彬

主席：張院長志清    	               記錄：王科員嘉鈴

甲、報告事項

一、主席報告

(一)依99年2月9日召開航海人員考試改由交通部辦理銜接小組籌備會議結論如下：

1.本案成立之銜接工作小組成員除考選部外，包括教育部、交通部、海事學校及業界代表等，並由國立臺灣海洋大學張院長志清擔任召集人，國立臺灣海洋大學林教授彬、國立高雄海洋科技大學俞主任克維、臺北海洋技術學院林主任銘智擔任副召集人；相關單位指派副主管以上人員參加，並以每2個月召開一次會議為原則。

2.請交通部明確規劃未來辦理方式，並統籌彙整學校及業界意見後擬定工作項目、內容及預定時程等計畫於99年2月底前送考選部考選規劃司。

(二)依前開會議結論，交通部業於99年4月8日召開研商「航海人員考試改由交通部辦理銜接工作小組」第1次預備會議，研議「船員訓練檢覈及申請核發證書辦法」部分條文修正草案，未來是項考試擬由交通部辦理究採電腦化或紙本測驗，及涉及應試者權益須配合修正相關法令規定等議題進行討論。基於本項考試因應考人工作性質及服務地點特殊，自93年起辦理電腦化測驗，未來移撥擬繼續沿用電腦化測驗，爰決議略以：

- 第1階段：本項試務銜接時程預訂民國101年，按科別及格制保留3年時間推算，截至103年止，考選部仍須賡續辦理航海人員補考試務。基於政府資源共享原則，交通部101年至103年(計3年)辦理之航海人員測驗仍採方案1「租用考選部電腦試場」，惟「題庫管理系統」及「電腦化測驗系統」建議由考選部維護管理。

2.第2階段：交通部於民國101年正式銜接航海人員考試之試務，相關預算編列暫以方案1為主，並與考選部協調，至日後何時採方案2「採用電腦化測驗(國內船員訓練機構電腦教室)」，視銜接情形再與考選部商定。

乙、討論事項

案由一：有關「研商航海人員考試改由交通部辦理相關事宜列管表」，提請  討論。

說明：

- 依99年4月8日「航海人員考試改由交通部辦理銜接工作小組第1次預備會議」決議及交通部99年4月14日交航字第099003383號函提供「考選部航海人員考試改由交通部辦理之工作項目擬訂表」。

- 其中101年至103年期間在新案及舊案補考共用系統下，考選部、交通部及受委託辦理之海事院校如何進行分工？另檢附現行國家考試電腦化測驗作業流程，併請  參考。

決議：「研商航海人員考試改由交通部辦理相關事宜列管表」修正通過如附件。

案由二：教育部彙整各海事技專校院意見擬具「甲級船員適任證書考試規定」說帖，提請  討論。

說明：

- 教育部99年3月9日以台技(四)字第0990029825號函送說帖資料。是項說帖主要委由國立高雄海洋科技大學俞主任克維及臺北海洋技術學院林主任銘智提供，擬以本份說帖為基礎，再予增列修正相關意見。

- 專門職業及技術人員特種考試航海人員考試規則業於98年8月25日修正發布為「專門職業及技術人員高等暨普通考試航海人員考試規則」，說帖內容有關考試名稱配合刪除「特種」二字，俾符實務。另專技人員考試及格得轉任公務人員，係公務人員考試錄取不足額之輔助措施，因近年公務人員考試海巡技術職系相關類科均無錄取不足額情形，98年10月22日修正發布之「專門職業及技術人員考試及格人員得轉任公務人員考試類科適用職系對照表」業刪除航海人員管輪類科得轉任適用海巡技術職系規定。另現行公務人員相關考試列有海巡技術、船舶駕駛職系，並配合設置航海、航海技術、輪機、輪機技術、船舶駕駛等類科(組別)，公務人員考試係配合用人機關需求辦理，用人機關如有用人需求均得提報缺額辦理考試，爰海事校院學生取得公務人員任用資格之機會並無剝奪。

- 至有關未來航海人員考試改由交通部辦理後，一、二等船副及管輪考試及格者，得否以同等學力報考大學碩士班乙案，此涉及教育部訂頒之「報考大學同等學力認定標準」，建請該部配合於認定標準中增列1款規定。

決議：交通部會同教育部、海事學校及業界代表修正說帖，於99年6月20日送由考選部，俾供正式提報考試院院會。

丙、臨時動議

案由：建議公務人員高普考試交通技術職系增列航海人員相關類科。

決議：將視用人機關用人需求及新增類科設置原則通盤考量。

# 與會人員發言紀要

# 案由一：

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

未來的方向已經有一個共識，101年至103年採用共同辦理的方式，103年以後全部移轉給交通部。計畫表中不論是交接的流程及相關負責的工作事項，尤其針對99年度要做的事情，於決議事項中清楚地條列出來，下一次由政次所主持的會議上做確認。最關鍵還是在提報考試院院會時通過，往後所作的事情才會有效力。在這之前還得靠大家集思廣益，把工作項目的細節弄得更清楚，至於99年以後的，也可以先交換意見，是否有不足的地方？第一案就先補充到這裡。

# ◎主席：

先依列管表所列銜接工作逐項檢視。

# ●銜接事宜工作項目1

# ◎主席張院長志清：

主(協)辦機關修正為：教育部、交通部(國立高雄海洋科技大學、國立臺灣海洋大學、台北海洋技術學院、挪威商立恩威驗證股份有限公司臺灣分公司)。

# ●銜接事宜工作項目2

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

先經專門職業及技術人員認定審議委員會審議，再提報考試院通過。

# ●銜接事宜工作項目3、4

# ◎交通部航政司陳科長翠華：

4-1「依據本銜接小組決議事項擬具修正草案」，須根據考試院會審議結果來作修正。提報考試院院會時程業如已定於8月份，4-1的預定完成時程改以9月份為宜。

# ●銜接事宜工作項目5

# ◎交通部航政司陳科長翠華：

系統部分，計有電腦測驗系統、題庫管理系統與網路報名系統3種。網路報名系統，交通部打算編列經費自行建置。題庫與電腦化測驗方面，業已參訪過考選部的運作，惟題庫管理系統與電腦測驗系統這部分，按科別及格制的保留3年時間，考選部仍需賡續辦理。交通部打算租用考選部電腦試場，且於101至103年的租用期間，究以移轉考選部現有系統功能或自行開發建置，將再作進一步評估。

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

這部分要配合的事項，約有以下數點：第一點，交通部若欲自行開發建置網路報名系統，99年度（今年）就要編預算，100年才有經費開發建置，101年才能正式啟用。第二點，關於租用電腦測驗及題庫管理系統，其租用方式和金額，尚需進一歩討論。第三點，題庫系統與電腦化測驗的維護工作需於100年12月底前完成，比方說首頁的修正等。

# ◎考選部題庫管理處李科長和敏：

經費負擔的部分是否由兩方共同來協調？

# ◎主席：

細節我們不在這裡談，但可以考慮一下列入紀錄。交通部陳科長再跟考選部題庫處溝通一下，看怎麼樣配合協調？但題庫還是要繼續建置，項目7檔案移交這部分，暫時不討論。附件二的內容已併入附件一，無需討論。附件三，電腦化測驗的作業流程應該要依101年以前、101至 103年及103年以後作分工。

# ◎考選部資訊管理處馬科長淑惠：

針對工作項目第5項的第一階段作業中，關於交通部101年至103年辦理之航海人員測驗仍採「租用考選部電腦試場」，惟「題庫管理系統」及「電腦測驗系統」建議由考選部維護管理。這部分可能要做點修正，因為牽涉試務基金的問題，可能不能完全用資源共享的原則，完全交由考選部負擔。建議交通部負擔部分的經費，經費計算方式可藉系統維護合約上面計算的方式來分攤。另外，「租用考選部電腦試場」建議改成「租用國家考試電腦試場」。因國家考試電腦試場不僅限於考選部，於北中南區都有建置。

# ◎主席：

關於試務基金的部分，陳科長有沒有補充說明？上次已經有討論過。至於經費如何分攤？建議是依照比例。

# ◎交通部航政司陳科長翠華：

我們好不容易於100年才編到850萬的預算，用來建置網路報名系統。何況，立法院還不知道會砍掉多少？如果要由交通部分攤，可能有所困難。

# ◎考選部會計室黃科長淑雅：

99年才成立考選業務基金，這經費的來源是應考人所繳的費用來支應考試上所需的費用，等於是專款專用。所以航海人員考試的應考人所繳的費用，到時候是歸屬交通部還是考選部？交通部辦理這項考試時如要運用本部題庫跟電腦化系統，因是由基金來支應維護費用，故理論上航海人員考試的應考人所運用這兩個系統的費用，應該是要負擔部分的費用才合理。

# ◎交通部航政司劉副司長詩宗：

如果是學校收取應考人的報名費，學校一定會再給考選部，也不會到學校校務基金去，就跟三年內舊生補考的道理一樣。交通部現在沒有編這一部分的經費，只是代收的概念。

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

既然列管表第5大項中，可能還有很多需要雙方互相釐清的地方，建議不妨把它當作一個項目抽出來，細節再另外談。

# ●銜接事宜工作項目8

◎交通部航政司劉副司長詩宗：

林彬教授原來寫的是一、二等船長及輪機長，應該是一、二等船副及管輪。列管表中的工作項目第8項，請配合修正。

案由二：

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

說帖是由教育部提出，根據專門職業及技術人員考試法第2條：「…其考試種類，由考試院定之。」意即，專技人員類科的認定是考試院的職權。過去，並未落實這一塊。程序上，部裡會成立專門職業及技術人員認定審議委員會，藉此釐清認定哪些是屬於國家考試，方由考選部辦理。針對航海人員考試移轉給交通部這部分，學校與其他單位是否還有其他理由？由於航海涉及國際公約，為特殊的行業，凡此種種，補充說帖上的說明。因此部裡希望廣泛地蒐集意見，包括教育部的觀點、交通部的觀點，甚至整個移轉的來龍去脈，做個清楚的交代，避免在考試院會上徒增不必要的困擾。

# ◎教育部鄭科長秀貞：

說帖業已彙整3所學校的意見。

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

假使審議結果的認定，屬於國家考試，處理的方式有兩種：一、考選部主辦。二、由考選部委託給其他機關、團體辦理（需符合委託辦理考試辦法）。假使審議結果的認定，不屬於國家考試，行政主管機關便不必受專技考試法的限制，可自行辦理考試。因此，說帖的內容極為關鍵，請大家再檢視一下是否仍有待補充？

# ◎國立高雄海洋科技大學俞主任克維：

此說帖的背景是由3所學校來主筆。但事實上其他學校的老師所關心的只有兩點：一、是否屬於公務人員考試的一部份？（提案二針對此點有做說明）。二、專技及格人員得轉任公務人員之規定。首先，國家考試定位的問題，必需要先釐清。其次，考選部可能要先釐清時程的問題。

# ◎主席：

基本的問題還是回到是否為國家考試？

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

這是考試院的權責，我無法回答這個問題。部裡籌組的審議委員會的委員名單已經出來，說帖內容一經確定，部裡完成資料彙整即可送審議委員會討論。

# ◎主席：

能否朝著脫離大學畢業才能考的方向進行？由此擬具說帖，假使無法通過考試院會再去思考下一步。

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

從考試的精神來看，考試委員絕不會以畢業與否當作條件，來判斷非屬國家考試。在現行考試制度裡，在學期間可以應第一試，但最終一次考試必定是放在畢業後，這是基本邏輯，分試便是採取這樣的精神。另除航海人員外，還有民用航空駕駛也涉及國際公約。因此，說帖中可加強國際公約的特殊性，是否可以排除在憲法的解釋之下，反倒是老師們可以著力之處。

# ◎國立高雄海洋科技大學俞主任克維：

假使未來的發展方向仍屬國家考試，我贊成作分試的設計。當初會有這樣的議案，是因為我們希望學生在畢業後便立即就業，最初用意是希望提高學生考試的參與率，否則畢業後便流失了。比如說在大三、大四先考過3、4科，畢業後再考其餘的科目。這麼一來，通過3、4科的學生，會比較容易堅持下去。業界也才有更多的人力可使用。

# ◎主席：

關於這部分，今天是討論不出結果的，擇期與交通部、學界、業界代表另案討論，6月20日以前提到考選部。

# ◎國立高雄海洋科技大學俞主任克維：

針對說明二這部分，考試名稱刪除「特種」二字，並將其納入說帖中，甚至考選部提出的職系對照表，我覺得非常好，也可以補充於說帖內。至於「報考大學同等學力認定標準」，等會兒再另案討論。目前所有學校的老師比較關心的還是兩點：其一是剛才提及的，是否能轉任公務人員？如果能夠採納，會消除很多疑慮。其二是考試公平性的問題，希望能夠比照考選部作法，公正地來執行。最後是考試位階的問題，是否界定為國家考試？這是整個案子核心的重點。

# ◎主席：

第二案的說帖應該還要再修正，有必要今天確定嗎？

# ◎教育部鄭科長秀貞：

位階跟方向並不明確的情況下，說帖可能有所增刪，應該沒必要這麼早確定。

# ◎國立高雄海洋科技大學俞主任克維：

這份說帖學校、業界已有共識，若想在考試院會通過，反倒想聽聽考選部的看法。

# ◎台北海洋技術學院王主任逸萍：

航海人員考試移給交通部辦理到底目的為何？考試定位為何？交通部想委託學校辦，會淪為學校裡面的一個測驗。首先，院會尚未通過，就已經預定完成時程，還要編列預算，似乎未妥。其次，航海人員屬執業資格之主管機關是交通部，可是交通部的立場似乎又牽扯到教育部，考試院的說法中好像必定要這麼作，有一種燙手山芋，要趕快丟出去的意味！現在就像是三頭馬車一樣。

# ◎主席：

我們現在討論的是準備事項，討論提案之前總是要先做點準備。

# ◎交通部航政司劉副司長詩宗：

事實上海事院校希望考選部能夠恢復公務人員高普考海巡技術職系。設置航船、輪機、輪機技術類科。按說帖摘錄的是98年10月22日修正發布之「專門職業及技術人員考試及格人員得轉任公務人員考試類科適用職系對照表」，並不是所有海事職校、院校的學生，通通到海巡署去，那不對！因為交通部內部及港務局，未來甚至設置航政局，都很需要這些航海輪機的專業人才。交通部的立場希望能夠把這部分加進去說帖裡面。至於同等學力的部分，希望教育部能夠從善如流。

# ◎中華海員總工會吳秘書長學基：

有關同等學力認定的部分應是教育部的職責，應該由教育部去改，而不是從交通部、考選部著手。現在似乎有點背道而馳，因為這標準就是教育部規定的。如果教育部能夠認同交通部辦理的考試，教育部就修改自己訂頒的「報考大學同等學力認定標準」即可。

# ◎國立高雄海洋科技大學俞主任克維：

我記得上一次的開會有討論過，如果這個考試被認定為國家考試，教育部本來就可以直接認定，這沒有問題。假使考試院最後的認定它還是國家考試，乾脆改作分試的規劃，在學期間考哪些科目，畢業後考哪些科目？現在的思考方向就不用在考選部與交通部之間打轉，問題最簡單，也不用去談預算，什麼都不用談了！

# ◎主席：

這個問題，牽扯到政策，暫時沒辦法討論到這麼細，改天約幾個老師到交通部，針對剛才所提出的船副、管輪、同等學力等問題，再作共識。

# ◎教育部陳科員蓉慧：

考試及格人員的畢業資格到底是什麼？首先，要澄清的是今天要放進去的到底是一、二等船副及管輪考試，還是船長、輪機長考試？其次，針對單一或特定的考試，要將學力認定標準放寬，似乎有違法規的衡平性；假使作了資格的修改，其他的考試也會要求比照辦理。何況，是否為國家考試的闡釋權，不是教育部說了算，這是考試院的權責，於上次會議中已說的很清楚。最後，考試要等到101年才由交通部來考試，卻要教育部於99年將其納入標準修訂。請問，訂定的是什麼考試？

# ◎交通部航政司劉副司長詩宗：

問題在於考試院的解釋如果是正面的，教育部可以配合嗎？如果在國家考試的字眼上打轉，今天的會就開不下去了。是否為國家考試？要等到8月份以後才有結果。現在就先處理相關的前置作業，想到的對策其實是為了考試的正當性，多頭馬車的情形其實是制度面使然。假使維持現狀，交通部面臨的難題是海事教育與業界用人之間有很大的落差。當然也不至於到完全沒人可用的處境，不得已的情形下可以成立甲訓班訓練。對教育部而言要思考的是海事教育的存在價值？因為所培育出來的人才，通通不往海事這一塊去發展，這是一個很嚴肅的話題。這個責任，教育部、交通部、考試院都跑不掉！因此教育部應該要適度地作解套，有許多海事校院的老師們認為有以往考試轉任公務人員的一個附加價值；另外一派的老師認為，從事海事教育的學生就應該去作海事教育的工作。這一點跟交通部的理念比較相近，教育部應該也是一致的看法，否則就不需要專門開海事教育的學程。政府機關一體，應該是相互協助、配合，期望最後能符合學校的老師與業界的期盼，是責無旁貸的。所以不要過度的割裂，一定要限制在國家考試，教育部才能夠以同等學力認定。國家考試的定義似乎也可以從廣義及狹義兩方面來看，最重要的是讓學生的權益獲得保障。

# ◎主席：

將來若航海人員移交給交通部去辦理，是否可以解釋成廣義的國家考試？因為教育部有困難，擔心比照辦理的情形。

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

這是假設性的問題，得要等到8月份以後才有結果。所以希望在說帖敘明牽涉國際公約的特殊性，否則就和一般專技人員沒什麼兩樣。

# ◎主席：

第二案說帖再酌作修正，尤其是國際公約跟其他國內的專技考試有所區隔這部分加強論述。接下來由交通部召集會議，綜合大家意見，於6月20日前再提送考選部。

# ◎交通部航政司陳科長翠華：

分試的部分是否要納入說帖裡面？

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

分試的部分可以另案討論，不要混在一起。

# ◎國立高雄海洋科技大學楊主任春陵：

當時推案的目的，希望學生在畢業前就能拿到執業的適任證書。因為必需要先拿到考試院的考試及格證書，才能夠換適任證書。如果交通部可以透過另外的機制，就能拿到執業證書，我倒是覺得不必非得要交通部辦理考試才能夠換。假使學生的畢業證書就可以換適任證書，這種方式可行嗎？考選部辦理的考試仍然可以照舊，交通部也不必編預算、建立題庫、建立報名系統。

# ◎中華海員總工會吳秘書長學基：

剛才楊主任講的那一塊領域，必需要作點修正。現在很多海事院校的輪機及航海的實習都是180天，輪機180天是ok的，但航海180天，就少了183天，航海的部分是拿不到適任證書的，我敢講現在畢業的同學絕大多數拿不到適任證書。另外，學生如果只憑畢業證書不參加考試院或交通部辦理的考試直接就拿license，我個人認為憑畢業證書絕對不可以。去年完成STCW獨立評估時，就有學校已經把公約裡的課程作了變更，換言之，看畢業證書是不準的。

# ◎主席：

這還有牽扯到國際公約的問題，不是只要畢業就可以拿到適任證書。有無臨時動議？

# ◎交通部航政司劉副司長詩宗：

公務人員高普考交通技術職系是否可以增列航海人員相關類科？民國78年高普考交通技術職系裡是有航海跟輪機類科，不知何故從84年起被併掉了！結果現在很多交通技術職系的都是陸上的交通工程人員，變成全部都要從頭教起，不論對公部門的推動、港務局或事業機構而言，都是很大的人才斷層。如果臨時動議大家有共識的話，是不是可以建議恢復類科？

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

其實也有其他機關涉及到類似的問題，問題在於銓敘部訂有職組職系說明書，過去的確是很多類科，現在是以一個職系對應一個類科為原則，過去可能是幾個相近的專業變成一個職系共同考，所以會造成考上的不一定符合需求。何況，要特別弄出一個類科，得要先有缺才行。港務局能否把原來的職系變成另外一個職系？如果這個職系裡面又增列一個類科，就違反一個職系一個類科的原則。至於銓敘部是不會針對航海這門專業，特別再增列一個職系，係屬該部權責。

# ◎交通部航政司劉副司長詩宗：

其實現在高考二級跟高考一級，已經這麼做，就是在交通行政職系下分成交通行政、航運暨港埠管理2個類科，不知高考三級是否能比照辦理於交通技術職系下分成3個類科？剛才司長的意思應該是不希望只針對一個類科作特例。我認為這是屬於技術面問題，不過大政策上還是要讓這些海事教育的學生畢業後有出路，因為不可能永遠當輪機長、船長，上岸後若還能留在專長領域做事，才不致造成教育資源的浪費與機關用人的斷層。

# ◎考選部考選規劃司盧司長鄂生：

部裡面接受建議的管道很多，什麼樣的建議都可以。剛才會提出意見，是因為才跟人事行政局做過會談並提及職系及類科的問題，而人事行政局也一再重申一個職系儘量對應一個類科的原則。另外，同一個職系下分類科，考上任職後完全沒有差異，可以互調，沒有限制。如果分出來是平行的技術水準，還情有可原。若有高低差異，就違反考試的公平性。

# ◎主席：

列管表及說帖先依與會人員意見修正，三個部會、學校及業界都要互相配合，不然這個案子就談不成了。今天的會議到此，謝謝大家。

散會：上午11時05分